## ﾁｪｯｸﾘｽﾄ様式
「森林環境保全整備事業における管理・監督」チェックリスト
１． |  | 事業地名 |  | 分収造林事業（木材生産） | 作業種名
２． |  | 履行期間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
３． |  | 事業主体 |  |  | 管理・監督者名
番号 | 項目 | 細別 | 確認項目 | チェックリスト一覧表 | チェック |  | 備 考
|  |  |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施工中
| １管理・監督・施工体制 | Ⅰ全般 | 台帳 体系図 | 管理・監督・施工体制を明らかにした台帳、体系図を着手前に整備した。 |  |  | 必須 班別作業員名簿
①
|  | Ⅱ 施工体制 | 連絡体制 | 緊急指示等に対する連絡体制を着手前に確立した。 |  |  | 必須 緊急連絡表
②
|  |  | 現場状況 把握 | 作業環境、気象、地質条件等の現場状況の把握に努めた。 |  |  | 必須 作業員代表者が作業日報を管理者に提出
③
| ２ | Ⅰ | 官公庁等 調整 | 施工にあたり、関係官公庁等の関係機関と調整し、トラブル防止に努めた。
④
| 施工状況 | 対外関係 | 地元調整 | 施工にあたり、地元との適切な調整を行った。
⑤
|  |  | 苦情処理 | 苦情に対して的確に対応した。
⑥
|  |  | 関連作業 調整 | 関連作業との調整を行い、関連作業を含む作業全体の円滑な進捗に寄与した。
⑦
|  | Ⅱ | 段階確認 | 着手前に段階確認の時期を定め、適切に実施した。
⑧
|  | 施工管理 | 作業分担 | 着手前に作業分担と責任の範囲を書面で定めた。
⑨
|  |  | 施工状況 | 施工状況の確認を行い、記録を整備した。
⑩
|  |  | 出来高 管理 | 出来高管理を適時、的確に行った。
⑪
|  | Ⅲ 工程管理 | フォローアップ | フォローアップ等を実施し、工程の管理を行った。
⑫
|  |  | 休日確認 | 休日が確保されていることの確認を行った。
⑬
|  | Ⅳ 安全対策 | 協議会 | 災害防止（施工安全）協議会等を設置し、１回／月以上活動し、記録を整備した。
⑭
|  |  | パトロール | 店社パトロールを１回／月以上実施し、記録を整備した。
⑮
|  |  | 改善 指導 | パトロールで指摘を受けた事項について速やかに改善を図り、かつ関係者を指導した。
⑯
|  |  | 安全教育 訓練等 | 安全教育・訓練等を４時間／月以上適時、的確に実施し、記録を整備した。
⑰
|  |  | ミーティング | 安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し、記録を整備した。
⑱
|  |  | 点検 整備 | 使用機械、車両等の点検整備等がなされ、管理した。
⑲
１）このチェックリストは、管理・監督を適切に実施したかを管理・監督者が記入する。
２）チェック欄では、書類等に明確に記録されている場合について、記録した月日、およびその内容がＯＫであれば□にレマークを記入する。
３）①～③は確認項目ごとに１箇所以上、④～⑲は細別ごとに１箇所以上のレマークがある場合に実質的な管理・監督とみなす。

## 社会保険等加入実態表
（別紙）参考様式
社 会 保 険 等 加 入 実 態 表
①申請番号 | ： | 〇〇〇第 号
②申請年月日 | ： | 年 月 日
③事業名 | ：
④施工地番号 | ：
⑤事業実施期間 | ： | 年 月 日 ～ 年 月 日
作 業 者 名 | 労災保険 |  | 雇用保険 |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  | 退職金共済制度 |  |  |  | 計 | 直営 ・ 請負 の 別 | 備 考
[9 empty] | 中退共 |  | 中退共以外
| 加入 | 6点 | 加入 | 1点 | 加入 | 5点 | 加入 | 10点 | 加入 | 3点 | 加入 | 2点
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 請負
合計 | [12 empty] | 0
平均点
注１ | 個々の加入実態が把握できる証拠書類の写しを提出すること。
２ | 直営・請負の別は、第２の（２）および（３）による。
３ | 備考には、請負先等を記入する。